## 报价汇总-.NET方案
AI-DOP数字化运营平台开发报价清单（.NET方案）
负责 | 项目工时明细 |  |  | 预估人天 | 人天单价（税前） | 费用合计 | 核心产出物 | 备注 | 复用比例
OT | 项目准备及业务蓝图设计 | 单项小计 |  | 80 | 1800 | 144000 | 《业务需求说明书》
IT | 技术方案设计 | 单项小计 |  | 25 | 1200 | 30000 | 《概要设计说明书》、《技术规范书》、
IT | 功能开发和业务实现 | 运营建模 | 前端： | 10 | 1200 | 12000 | 源代码、《单元测试报告》、《接口设计说明书》、《集成测试报告》 | 仅业务逻辑可参考，但开发还是全新开发 | 65%
后端：
数据库
IT |  | 产销协同 |  | 7 | 1200 | 8400 |  | 仅业务逻辑可参考，但开发还是全新开发 | 55%
IT |  | 制造协同 |  | 7 | 1200 | 8400 |  | 仅业务逻辑可参考，但开发还是全新开发 | 55%
IT |  | 供应协同 |  | 8 | 1200 | 9600 |  | 仅业务逻辑可参考，但开发还是全新开发 | 55%
IT |  | 采购执行 |  | 6 | 1200 | 7200 |  | 仅业务逻辑可参考，但开发还是全新开发 | 50%
IT |  | 物料仓储和内物流 |  | 5 | 1200 | 6000 |  |  | 45%
IT |  | 生产执行 |  | 5 | 1200 | 6000 |  |  | 45%
IT |  | 成品仓储和外物流 |  | 3 | 1200 | 3600 |  |  | 45%
IT |  | 全流程即时异常监控 |  | 13 | 1200 | 15600 |  |  | 35%
IT |  | 九宫格智慧运营看板 |  | 12.5 | 1200 | 15000 |  |  | 40%
IT |  | 运营问题诊断 |  | 10 | 1200 | 12000 |  |  | 0%
IT |  | 运营问题改善闭环 |  | 10 | 1200 | 12000 |  |  | 0%
IT |  | ChatBI智能报表 |  | 10 | 1200 | 12000 |  |  | 0%
IT |  | APP端（仅Android） |  | 30 | 1200 | 36000 |  |  | 0%
IT |  | 系统模块集成 |  | 27 | 1200 | 32400 |  |  | 0%
IT | 数据库迁移 （SQL Server转MySQL） | 数据库模型迁移 |  | 5 | 1200 | 6000 |  |  | 50%
IT |  | 存储过程重构 |  | 5 | 1200 | 6000 |  |  | 50%
IT |  | 程序调用迁移 |  | 5 | 1200 | 6000 |  |  | 50%
OT | 业务逻辑UAT测试 | 业务逻辑UAT测试 |  | 85 | 1200 | 102000 | 《UAT报告》、《操作手册》 |  | 0%
IT | 系统部署和上线 | 上线数据准备 |  | 23 | 1200 | 27600 |  |  | 0%
IT |  | 上线及运行支持 |  | 10 | 1200 | 12000 | 《验收报告》、《运维手册》 |  | 0%
IT | 项目管理 |  |  | 10 | 1500 | 15000 | 《项目管理计划》、周度会议纪要、项目总结 |  | 0%
| 总工时(人天) |  |  | 411.5 |  | 544800
费用占比分析
| 工作内容分项 | 负责职能 | 人天 | 费用 | 费用占比
| 项目准备及业务蓝图设计 | OT | 80 | 144000 | 26.43%
| 技术方案设计 | IT | 25 | 30000 | 5.507%
| 功能开发和业务实现 | IT | 163.5 | 196200 | 36.01%
| 数据库迁移 （SQL Server转MySQL） | IT | 15 | 18000 | 3.304%
| 业务逻辑UAT测试 | OT | 85 | 102000 | 18.72% |  |  |  | 0%
| 系统部署和上线 | IT+OT | 33 | 39600 | 7.269% |  |  |  | 0%
| 项目管理 | IT+OT | 10 | 15000 | 2.753% |  |  |  | 0%
| 小结 |  | 411.5 | 544800

## 报价明细-.NET方案
AI-DOP数字化运营平台开发工时清单（.NET方案）
项目工时明细 |  |  | 开发人数 | 开发天数 | 预估人天 | 备注
项目准备及业务蓝图设计 | 产销协同蓝图设计 |  | 1 | 11 | 11
| 制造协同蓝图设计 |  | 1 | 11 | 11
| 供应协同蓝图设计 |  | 1 | 11 | 11
| 采购执行蓝图设计 |  | 1 | 5 | 5
| 物料仓储和内物流蓝图设计 |  | 1 | 4 | 4
| 生产执行蓝图设计 |  | 1 | 4 | 4
| 成品仓储和外物流蓝图设计 |  | 1 | 4 | 4
| 全流程即时异常监控蓝图设计 |  | 3 | 5 | 15
| 全流程绩效测量和改善蓝图设计 |  | 3 | 5 | 15
| 单项小计 |  |  |  | 80
技术方案设计 | 系统架构 |  | 1 | 5 | 5
| 数据库设计 |  | 1 | 4 | 4
| 算法设计 |  | 1 | 5 | 5
| 功能设计 |  | 1 | 3 | 3
| 安全设计 |  | 1 | 3 | 3
| 接口设计 |  | 1 | 3 | 3
| 设计文档 |  | 1 | 2 | 2
| 单项小计 |  |  | 25 | 25
功能开发和业务实现 | 运营建模 | 数据建模 | 1 | 5 | 5
|  | 业务建模 | 1 | 5 | 5
|  | 单项小计 | 2 | 10 | 10
| 产销协同 | 订单管理 | 1 | 2 | 2
|  | 工单管理 | 1 | 2 | 2
|  | 计划管理 | 1 | 2 | 2
|  | 产销协同看板 | 1 | 1 | 1
|  | 单项小计 | 4 | 7 | 7
| 制造协同 | 制造需求管理 | 1 | 2 | 2
|  | 生产排程 | 1 | 2 | 2
|  | 作业计划 | 1 | 2 | 2
|  | 制造协同看板 | 1 | 1 | 1
|  | 单项小计 | 4 | 7 | 7
| 供应协同 | 物料计划 | 1 | 2 | 2
|  | 齐套管理 | 1 | 3 | 3
|  | 采购管理 | 1 | 2 | 2
|  | 供应协同看板 | 1 | 1 | 1
|  | 单项小计 | 4 | 8 | 8
| 采购执行 | 交货管理 | 1 | 2 | 2
|  | 在线协同 | 1 | 3 | 3
|  | 采购执行看板 | 1 | 1 | 1
|  | 单项小计 | 3 | 6 | 6
| 物料仓储和内物流 | 来料检验IQC | 1 | 1 | 1
|  | 采购入库 | 1 | 1 | 1
|  | 生产领料 | 1 | 1 | 1
|  | 调拨、退料、补料管理 | 1 | 1 | 1
|  | 仓库盘点管理 | 1 | 1 | 1
|  | 单项小计 | 5 | 5 | 5
| 生产执行 | 过程检验IPQC | 1 | 2 | 2
|  | 生产报工管理 | 1 | 2 | 2
|  | 生产看板管理 | 1 | 1 | 1
|  | 单项小计 | 3 | 5 | 5
| 成品仓储和外物流 | 成品检验FQC | 1 | 1 | 1
|  | 生产入库 | 1 | 1 | 1
|  | 销售出库 | 1 | 1 | 1
|  | 单项小计 | 3 | 3 | 3
| 全流程即时异常监控 | Andon沟通和执行管理 | 1 | 3 | 3
|  | SIM沟通和执行管理 | 1 | 3 | 3
|  | 异常问题统计和分析 | 1 | 3 | 3
|  | 配置管理 | 1 | 2 | 3
|  | 异常监控大屏 | 1 | 1 | 1
|  | 单项小计 | 5 | 12 | 13
| 九宫格智慧运营看板 | 产销协同 | 1 | 2 | 2
|  | 制造协同 | 1 | 2 | 2
|  | 供应协同 | 1 | 2 | 2
|  | 采购执行 | 1 | 2 | 2
|  | 物料仓储和内物流 | 1 | 1.5 | 1.5
|  | 生产执行 | 1 | 1.5 | 1.5
|  | 成品仓储和外物流 | 1 | 1.5 | 1.5
|  | 单项小计 | 7 | 12.5 | 12.5
| 运营问题诊断 | 各流程九宫格下钻 | 1 | 5 | 5
|  | 诊断报表 | 1 | 5 | 5
|  | 单项小计 | 2 | 10 | 10
| 运营问题改善闭环 | 基于诊断的改善建议 | 1 | 5 | 5
|  | 改善效果验证 | 1 | 5 | 5
|  | 单项小计 | 2 | 10 | 10
| ChatBI智能报表 | ChatBI的自然语言模型配置 | 1 | 5 | 5
|  | ChatBI报表呈现 | 1 | 5 | 5
|  | 单项小计 | 2 | 10 | 10
| APP端开发 | APP开发（仅Android） | 1 | 30 | 30 | 不含 iOS
|  | 单项小计 | 1 | 30 | 30
| 系统集成 | 架构适用 | 1 | 4 | 4
|  | 各模块集成 | 1 | 5 | 5
|  | 各接口集成 | 1 | 3 | 3
|  | 测试用例编制 | 1 | 5 | 5
|  | 模块单元测试 | 1 | 5 | 5
|  | 模块集成测试 | 1 | 5 | 5
|  | 单项小计 | 6 |  | 27
数据库迁移 （SQL Server转MySQL） |  | 数据库模型迁移 | 1 | 5 | 5
|  | 存储过程重构 | 1 | 5 | 5
|  | 程序调用迁移 | 1 | 5 | 5
|  | 单项小计 | 3 |  | 15
UAT业务逻辑测试 |  | UAT方案 | 3 | 5 | 15
|  | 测试用例编制 | 4 | 5 | 20
|  | UAT测试 | 5 | 10 | 50
|  | 单项小计 | 12 |  | 85
系统部署和上线 | 上线准备 | 用户操作手册编写 | 2 | 3 | 6
|  | 运维手册编写 | 2 | 2 | 4
|  | 制定上线方案 | 1 | 3 | 3
|  | 关键用户培训 | 1 | 5 | 5
|  | 主数据初始化 | 1 | 5 | 5
|  | 单项小计 | 7 | 18 | 23
| 上线及运维支持 | 系统上线 | 1 | 5 | 5
|  | 运行维护支持 | 1 | 5 | 5
|  | 单项小计 | 2 | 10 | 10
项目管理 |  |  | 1 | 10 | 10
总工时(人天) |  |  |  |  | 411.5